## Подготовка тест плана
Сайт | https://www.nexusmods.com/
Описание | Сайт, который позволяет пользователям загружать и скачивать «моды» для компьютерных игр. Он выступает в качестве источника для распространения оригинального контента.
Стратегия тестирования | Исследовательское + метод «черного ящика» без знания внутренней структуры и исходного кода программы
Виды проводимых тестов | Функциональное тестирование | Нефункциональное тестирование
Цель | Проверка работоспособности функционала ресурса, где каждая функция работает в соответствии со спецификацией требований. Поиск функциональных ошибок, несоответствий в ожидаемой работе | Нагрузочное+тестирование GUI. Выполняется путем взаимодействия с тестируемым программным обеспечением через графический интерфейс пользователя. Проверяет соответствие пользовательского интерфейса рекомендациям по проектированию, обеспечивает работу элементов управления пользовательского интерфейса и полей ввода, как ожидалось.
Процесс | Регистрация/Авторизация: -Регистрация пользователя -Авторизация пользователя -Восстановление пароля | Отображение пользовательского интерфейса: -Корректное отображение страниц -Корректное отображение кнопок, блоков меню -Выравнивание/отступы -Наличие главного меню -Корректность прокрутки страницы -Время ответа ресурса на запрос
Сроки | 27.03.2022-31.03.2022
Критерии начала тестирования | -готовность тестовой платформы -законченность разработки требуемого функционала -наличие всей необходимой документации
Критерии окончания тестирования | -цели тестирования выполнены -нет не исправленных серьезных дефектов или дефектов высокого уровня -результаты тестирования удовлетворяют критериям качества продукта
Команда | Tester Анастасия С. | Разработка тест-кейсов, выполнение и написание отчетов об ошибках
PM
Team Leader
Developer
Business Analysts
Инструменты тестирования | notebook HP Pavilion Power 15-cb031ur (2LE38EA) | Win 10 x64bit
| Browser Google Chrome | Версия 99.0.4844.84 (Официальная сборка), (64 бит)
Риски | Отсутствие персонала может привести к задержке по срокам